关于首都体育学院开展“温暖衣冬--为最需要的人送去一份寒冬里的温暖”的工作方案

（2013年1月9日）

各团总支：

为鼓励青年学生用实际行动“认识社会、回报社会”，积极倡导“随手微公益，传播正能量”理念，让学生在寒假期间完成一次“快乐的微公益”行动。按照团市委“温暖衣冬”活动方案，校团委负责组织我校学生以志愿服务的形式利用假期返乡携带冬衣，转赠给最需要的人。此次赠送冬衣主要面向人群：农村、山区等偏远贫穷地区群众，城市务工低收入人群，城市低保人员，福利机构的老人、儿童，流浪行乞人员，以及其他迫切需要冬衣的困难群体。工作方案如下：

一、学生志愿者招募工作

由于时间紧任务重及临近期末考试，校团委将通过三条途径招募志愿者，每个团总支选拔推荐20名学生志愿者上报校团委（不包括凤凰岭校区和研究生部团总支）。一是组织渠道动员，向各团总支下发通知，以团支部为单位，组织党员、团员、学生干部积极报名成为传递志愿者，切实保证志愿者的人数规模；二是依托公益社团，组织我校各公益、志愿服务类社团，可以在以往工作基础上面向形成的志愿服务地区、单位进行捐赠，将此项活动作为今年寒假最主要志愿服务项目；三是宣传自愿报名，近期在校园内大力宣传此项活动，吸引更多大学生了解、认识和参与活动，同时鼓励同乡同学自愿组合，面向某一地市、区县或乡镇，组团开展传递捐赠活动，扩大活动影响。1月11日前将志愿者名单（见附件2）报送校团委。

二、衣物交接登记及反馈宣传

交接登记和反馈宣传是此项工作的关键环节，参加此次服务的志愿者要在活动过程渗透公益理念，形成点对点的爱心传递，深入实践、大力弘扬、广泛传播北京精神，并通过实际行动影响带动身边的人参与公益，在社会上形成积极向上、文明和谐的公益氛围。各学院团总支要组织本单位志愿者按照流程完成各项任务，要求志愿者认真阅读须知并填写完成电子版“爱心传递日志”（附件3，请各团总支在下发通知时予以转发，保证每位志愿者完成填写）。为倡导环保理念，志愿者在节后返校时将电子版日志提交各团总支统一上交校团委即可，无需打印纸质版，校团委验收合格后向学生志愿者发放由市志愿者服务中心颁发的志愿服务证书。如有条件可鼓励志愿者与受捐人建立长期联系，提供力所能及的帮扶支持。

在宣传工作上，各团总支要安排专人负责信息报送和新闻宣传，至少上报校团委一次工作动态；建议每位志愿者发三条新浪微博@“青年说”，加入#温暖衣冬#话题讨论或是发布人人网状态@“温暖衣冬”公共主页，共同“晒”心得、交流感人事件的文字、照片。如有条件可联系当地媒体对活动宣传报道，积极发现传递活动中的感人时刻，提供鲜活的宣传素材。

三、时间安排

1月11日，各团总支上报志愿者招募名单，校团委汇总提交希望工程北京捐助中心；

1月20日前，校团委和各团总支负责分发冬衣并做好登记工作；

1月17日至2月25日，此次活动的学生志愿者按照“爱心传递电子日志”完成冬衣传递工作，鼓励发布传递感言和随手拍公益；各团总支发掘优秀典型，做好宣传工作；校团委将主动联系部分学生志愿者了解传递中的情况，配合相关宣传部门做好宣传工作。

2月26日至2月28日，校团委组织各团总支做好信息反馈工作；

3月，校团委将组织宣传总结和交流工作。

四、工作要求

（一）高度重视，广泛动员。

各团总支要高度重视此项工作，在利用组织渠道保证参与规模的同时，充分调动学生的主观能动性，动员更多的学生投身公益，奉献爱心，将组织参加活动转变为自主、自愿、自觉的行为，使活动传递爱心的效果最大化。同时要做好对学生志愿者的正面引导，倡导公益理念，严格规范交接和传递程序，以高度责任心保证冬衣能够传递到最需要的人群手中。

（二）主动思考，丰富内涵。

各团总支要将此项活动作为寒假开展共青团工作的重要载体，作为大学生“认识社会、回报社会”的重要渠道，主动思考将自身的工作安排、学校特色与活动方案相结合，融入社会实践、志愿公益等多项工作内容，鼓励在“温暖衣冬”主题下提出各团总支富有鲜明特色和号召力的主题，进一步丰富活动的教育内容，帮助学生在切身的实践体验中真正受教育、长才干。

（三）积极宣传，营造氛围。

各团总支要注重活动开展期间的宣传，从招募志愿者开始到总结表彰，在学校里营造浓厚的“随手微公益、传播正能量”的良好氛围。在利用好学校传统媒体的同时，充分发挥微博、人人网等新媒体的作用，鼓励学生用自己的语言，表达真实的情感。要深入挖掘先进典型，注重追踪宣传报道，如有可能以团队为单位邀请捐赠所在地媒体进行宣传报道。

（四）严格手续，全程组织。

各团总支要在衣物接收、领取和发放等环节上认真履行相关手续，做好衣物运输、集中发放过程中的有效衔接，指导好学生传递过程中的登记，确保接收和发放不出纰漏。同时要求各团总支要全程组织，做好对活动的保障服务，特别是团学干部自身要作为一名志愿者，在假期至少完成一次传递工作。

五、联系方式：张  宇    13911923695

登记表、新闻动态等信息报送邮箱：sdtyxytw@163.com

附件3中电子日志请通知学生志愿者下载填写，各团总支要在下发通知时进行转发，保证每人完成填写。

附件1：大学生志愿者招募登记表

附件2：志愿者冬衣领取签字表

附件3：大学生志愿者传递电子日志

共青团首都体育学院委员会

2013年1月9日

附件1

大学生志愿者招募登记表

（高校使用）

时间：    年    月   日                       学校：

| 序号 | 姓名 | 班级 | 手机 | 计划领取数量 | 发放地区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：每人原则上携带2件冬衣，可以自愿携带多件冬衣，但尽量不超过5件，如有特殊情况请备注说明，发放地区具体到县一级单位即可。

人数合计：                     计划领取数量合计：

学院团总支：         （盖章）：

年   月   日

附件2

志愿者冬衣领取签字表

（高校使用）

时间：    年    月   日                       发放点：

| 编码识别卡号 | 领取人姓名 | 衣物发放地区 |
| --- | --- | --- |

备注：请严格按照编码识别卡号进行填写登记，编码识别卡作为冬衣来源和传递的唯一识别，对于追溯捐赠使用有重要作用。

领取数量合计：

学院团总支：         （盖章）：

年   月   日

附件3

“温暖衣冬”大学生志愿者传递电子日志

姓名：           学校：            冬衣编码：

一、爱心传递日志（请填写日期即可）

| 序号 | 项目 | 时间 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★领取冬衣 | 月 日 | 检查冬衣、阅读日志提示 |
| 2 | ★返乡检查 | 月 日 | 检查包裹，妥善保管 |
| 3 | ★交接传递 | 月 日 | 返乡后寻找最需要的人完成爱心传递 |
| 4 | ★感动随手拍（可选） | 月 日 | 如条件允许，可在校园、车站拍照或与受捐人合影 |
| 5 | ★感言随手发（可选） | 月 日 | 发布微博或人人状态 |
| 6 | ★长效微公益（可选） | 月 日 | 如有可能，鼓励建立长期联系，开展志愿帮扶活动 |
| 7 | ★反馈电子日志 | 月 日 | 返校后电子邮件上交校团委，领取志愿服务证书 |

二、爱心传递小贴士（请认真阅读）

| 问题 | 注意事项 |
| --- | --- |
| 谁是最需要的人？ | 农村、山区等偏远贫穷地区群众，城市务工低收入人群，城市低保人员，福利机构的老人、儿童，流浪行乞人员，以及其他迫切需要冬衣的困难群体。 |
| 如何传递最有爱？ | 要在充分尊重受捐人的前提下完成捐赠，向受捐人详细介绍活动的背景、目的，传递青春的温暖力量。我们非常希望能够通过一次的传递建立起长期联系，变成大家每天的公益行动。 |
| 如何感动随手拍？ | 大家可以在校园、在家乡车站等各个环节记录我们的爱心传递，如果受捐人不介意，希望大家也能记录下捐赠时的真实场面，希望我们能随时留下大学生志愿者最美的微笑。 |
| 如何发布微感动？ | 大家传递中随时的小感动都可以发送新浪微博（@青年说或参加话题#温暖衣冬#）或是发布人人网状态（@温暖衣冬）公共主页，和大家一起分享一路上的点点滴滴。 |

三、感言（自选）

（如发表有微博或人人网状态请附后）

四、随手拍（自选）

（如拍摄有照片请附后）